## Slide 1: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
Blaž Mesec in Liljana Rihter

## Slide 2: NAČRTOVANJE RAZISKAVE: Pojem načrtovanja
Raziskovanje = usmerjeno poizvedovanje
Načrtovanje = vnaprejšnje odločanje, predvidevanje odločitev
Načrt = zapis predvidenih odločitev

## Slide 3: NAČRTOVANJE RAZISKAVE: Pojem načrtovanja: Začetek načrtovanja - slika dokončane hiše

## Slide 4: NAČRTOVANJE RAZISKAVE: Pojem načrtovanja: Predvidevanje odločitev
Kaj hočemo ugotoviti? (problem)
O čem naj zberemo podatke? (značilnosti)
Kdo nam bo dal podatke? (viri podatkov, enote)
Kako naj zberemo podatke? (metoda)
Kako naj analiziramo podatke? (stat. metode)

## Slide 5: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
‘Načrtovanje je proces odločanja vnaprej, preden se pojavi situacija, v kateri je potrebno odločitev izvesti. Zapis tega procesa načrtovanja pa je načrt.’ (Ackoff 1966)
Primer: želim preučiti življenjske razmere starih na določenem ozemlju
Odločiti se moram:
- čemu naj raziskava služi
- koga naj sprašujem
- kako natančne podatke naj zberem
- kako naj zberem podatke
- kako naj podatke zapišem in uredim
- kdaj naj zbiram podatke
Ko odgovarjam na ta vprašanja, že načrtujem.

## Slide 6: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE
1. PRELIMINARNA FAZA
2. FAZA NAČRTOVANJA
3. FAZA IZVEDBE
4. POROČANJE

## Slide 7: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – PRELIMINARNA FAZA
IDEJA ZA RAZISKAVO
KONZULTACIJA, ŠTUDIJ LITERATURE
PREDLOG RAZISKAVE
ODOBREN
NI ODOBREN
KONEC
PODROBNO NAČRTOVANJE

## Slide 8: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – PRELIMINARNA FAZA
Obdobje: od ideje do odobrene raziskave
Končni izdelek: predlog raziskave
Končna odločitev: sklep o začetku načrtovanja raziskave
Opravila: zamisel – sporočimo zamisel – priprava predloga – predstavitev in zagovor predloga

## Slide 9: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – PRELIMINARNA FAZA – Predlog raziskave
Izhodiščni položaj: opis praktičnih (teoretičnih) okoliščin
Problem raziskave
Predvidena metoda
Predvideni rezultati
Roki izvedbe
Predvidena sredstva

## Slide 10: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE
FORMULACIJA PROBLEMA (narava težavne situacije; kakšne podatke potrebujemo; kdo so udeleženci, cilji)
OPREDELITEV ZNAČILNOSTI, KI JIH PROUČUJEMO (definiranje spremenljivk, n. merskih instrumentov)
OPREDELITEV ENOT RAZISKOVANJA IN NAČRT VZORČENJA (katera družbena celota bo predmet raziskave – stvarno, krajevno in časovno: populacija in vzorec)
NAČRT STATISTIČNE OBDELAVE (tabele, grafi, statistične mere)
NAČRT ZBIRANJA PODATKOV (pripomočki, postopki zbiranja)
ČASOVNI PLAN, PREDRAČUN

## Slide 11: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE
Obdobje: od odobritve predloga do končanega načrta
Končni izdelek: načrt raziskave
Končna odločitev: sklep o začetku terenske izvedbe po načrtu
Opravila: izdelava delov načrta po gornji shemi

## Slide 12: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
1
2
3
4
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE: odnosi med deli načrta
Med načrtovanjem lahko spremenimo predhodne odločitve pod vplivom kasnejših odločitev.

## Slide 13: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE: Formuliranje problema
Problem = težavna praktična situacija ob odločanju med več alternativami, ko ne vemo, katera je prava
Formuliranje problema = analiza sestavin težavne situacije z namenom ugotoviti, kakšne informacije potrebujemo, kakšne so posledice možnih ugotovitev
Zapis raziskovalnih vprašanj in hipotez

## Slide 14: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE: Izbor spremenljivk in izdelava idealiziranega načrta
Izbor relevantnih značilnosti
Izdelava hipotetičnega modela odnosov med spremenljivkami
Zamisel idealne izvedbe brez omejitev

## Slide 15: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE: Opredelitev spremenljivk in izdelava merskih instrumentov
Definiranje značilnosti (realne, operacionalne definicije), določitev domen in vrednosti ali modalitet
Izdelava osnutkov merskih instrumentov
Preizkus merskih instrumentov

## Slide 16: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE: Opredelitev populacije in načrt vzorčenja
Populacija = statistična množica
Odločitev: Ali popisati celotno populacijo ali izbrati vzorec (ugotovitve posplošiti na populacijo)
Odločitev za vrsto vzorčenja

## Slide 17: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE:
Načrt statistične analize
Načrt urejanja podatkov: načrt tabel, priprava slepih tabel
Načrt analize podatkov: statistične mere in preizkusi (f, p%, AS, SD, r, t-test …)

## Slide 18: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE:
Načrt zbiranja podatkov
Odločitev za metodo zbiranja gradiva (opazovanje, spraševanje, analiza sekundarnega gradiva)
Izdelava merskih instrumentov (vprašalnik, vodila za intervju, popisnice, zbirniki)

## Slide 19: NAČRTOVANJE RAZISKAVE FAZE RAZISKAVE – NAČRTOVANJE: Časovno-terminski načrt izvedbe
opravilo | začetek | konec | kdo | sredstvo
… |  |  |  | 
Pošiljanje obvestila anketirancem | 15.3. | 17.3. | J. | 1000 listov A4, ovojnice, žig
Sestanek anketarjev: zadnji napotki | 15.3. | 15.3. | V., M., | Natisnjeni vprašalniki
… |  |  |  | 

## Slide 20: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – FAZA IZVEDBE
ZBIRANJE PODATKOV (teren)
OBDELAVA PODATKOV (urejanje)
ANALIZA PODATKOV
UREJENI, ANALIZIRANI PODATKI

## Slide 21: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – FAZA IZVEDBE
Obdobje: od izdelanega načrta do analiziranih podatkov
Končni izdelek: tabelirani podatki, izračunane stat. mere
Končna odločitev: sklep o začetku pisanja poročila
Opravila: usposabljanje anketarjev – odhod na teren – zbiranje gradiva – kontrola zbiranja gradiva – urejanje gradiva– izračun statističnih mer

## Slide 22: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
FAZE RAZISKAVE – FAZA POROČANJA
PISANJE OSNOVNEGA POROČILA (elaborat)
KOMUNICIRANJE O UGOTOVITVAH – DISEMINACIJA (predstavitve, sestanki, predavanja, članki)
POROČILO

## Slide 23: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
DRUGI MODELI POTEKA RAZISKAVE
Raziskava kot komuniciranje in reševanje problemov (po Ackoff, 1953)
Raziskava kot spoznavni krog (po Wallace)

## Slide 24: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
Raziskava kot proces reševanja problemov in komunicir.
OPAZOVANEC
Ustvari stimulus ali opazuje že obstoječega
Poišče ali ustvari situacijo, ki omogoča opazovanje
Priučuje in nadzoruje
Načrtuje raziskavo (ima problem)
Prenese problem
Ima problem
OPAZOVALEC
ZNANSTVENIK
PORABNIK
reagira
Zapisuje reakcije
Prenaša zapisane reakcije
Obdela podatke
Poroča o rezultatih
Izbere smer delovanja za pr.

## Slide 25: NAČRTOVANJE RAZISKAVE
Raziskava kot proces preverjanja in oblikovanja teorij
teorije
Logično sklepanje
Oblikovanje pojmov, oblikovanje stavkov, ureditev stavkov v teorijo
Logična dedukcija
Empirične generalizacije
Sprejmemo ali zavrnemo hipotezo
Hipoteze
Preverjanje hipotez
Merjenje, vzorčne ocene, ocenjevanje parametrov
Opazovanje
Interpretacija, merski instrumenti, vzorčenje