Datum: 12. 10. 2010

IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ 2011

Osnovna šola: III.OSNOVNA ŠOLA CELJE

Šolsko leto: 2010/2011

Ravnatelj: IVAN JANEZ DOMITROVIČ

V tem dokumentu so zapisani dogovori o tem, kdo, kdaj in kako bo opravil naloge, ki jih mora šola opraviti pri organizaciji in izvedbi NPZ za 6.razrede (konec II. triade) in 9. razrede (konec III. triade). V prilogi so obrazci, izpolnjeni v skladu z Navodili za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli 2010/2011 in gradiva, ki prispevajo k optimalni izvedbi NPZ.

- OSNOVNE UGOTOVITVE ANALIZE, ORGANIZACIJE IN IZVEDBE TER DOSEŽKOV NPZ PRETEKLEGA LETA:

Osnova za izvedbo NPZ-jev v 6. in 9. razredu so bile poleg navodil MŠŠ in Rica predvsem smernice in naloge, ki smo jih sprejeli ob analizi rezultatov prejšnjega leta.

Tudi po letošnjih NPZ-jih so strokovni delavci skupaj z ravnateljem opravili temeljito evalvacijo rezultatov in uspešnosti.

Timi strokovnih delavcev posameznih predmetnih področji, preverjanjih na NPZ-jih, so opravili analize na sledečih postavkah:

- močna in šibka področja pri posameznih vsebinskih sklopih določenega preverjanega predmeta,

- vzroki za dobre in slabe rezultate pri posameznih vsebinskih področjih,

- umeščenost naših rezultatov v državne in občinske dosežke (analitična primerjava),

- področja dela in vsebine, ki jim moramo v šolskem letu 2010/2011 posvetiti posebno pozornost, jih dodatno vključiti v naše programe dela ter tako doseči drugačen nivo znanja,

- koordinacija dobrih in slabih vsebin in oblik dela od 1. do 9. razreda.

Svoje analize so predstavili vsak na svojem timu ob prisotnosti ravnatelja, ki je vse tri ocene združil v enotno oceno šole kot celoto.

Na strokovnem svetu delavcev so vodje timov in ravnatelj predstavili celotno analizo in ocenili rezultate kritično ter jih vgradili v kontekst uspešnosti in novega načrtovanja..

Ocena je bila tudi izhodišče za delo in načrtovanje v letu 2010/2011. Načrtovanje smo vsebinsko in organizacijsko zajeli v prednostni nalogi MOTIVACIJA KOT ELEMENT POUKA.

Vsi vodje timov in učitelji predlaganih izbranih predmetov so dobili republiške analize NPZ-jev, lanske teste in navodila za delo pri pouku. Ugotovitve in rezultate analiz so prenesli v svoje strokovne time.

- SEZNANJANJE UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV O VLOGI IN IZVEDBI NPZ NA ŠOLI ZA 6. IN 9. RAZREDE:

- Seznanjanje učiteljev

| NAČIN | KDO | KDAJ | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| KONFERENCA | RAVNATELJ | SEPTEMBER 2010 | DA |
| KONFERENCA | RAVNATELJ | JANUAR 2011 | DA |
| UVODNI SESTANKI Z UČITELJI IN TIMI | RAVNATELJ | PO KOLEDARJU O NPZ |  |
| ANALITIČNI SESTANKI S TIMI IN UČITELJI 3. PREDMETA | RAVNATELJ | JUNIJ 2011 |  |
| ANALIZA NA KONFERENCI | RAVNATELJ | JUNIJ 2011 ali AVGUST 2011 |  |
| PREDSTAVITEV NA SVETU ZAVODA IN NA SVETU STARŠEV | RAVNATELJ | JUNIJ 2011 ali AVGUST 2011 |  |

- Seznanjanje učencev

| NAČIN | KDO | KDAJ | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| RU - 6. IN 9. RAZRED | RAZREDNIK | SEPTEMBER 2010 | DA |
| RU – 6. IN 9. RAZRED | RAVNATELJ | NOVEMBER 2010 in DECEMBER 2010 | DA |
| POUK | UČITELJI NPZ-jev | VSE LETO |  |

- Seznanjanje staršev

| NAČIN | KDO | KDAJ | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| ROD.SESTANEK | RAZREDNIK, POM. RAVNATELJA | SEPTEMBER 2010 | DA |
| ROD.SESTANEK 6. RAZRED | RAZREDNIK, RAVNATELJ, POM. RAVNATELJA | FEBRUAR 2011 |  |
| ROD.SESTANEK 9. RAZRED | RAZREDNIK, RAVNATELJ, POM. RAVNATELJA | MAREC 2011 |  |

- IMENOVANJE NAMESTNIKA RAVNATELJA ZA IZVEDBO NPZ NA ŠOLI (RIC.OBR402-NPZ-1)

Namestnik ravnatelja za izvedbo NPZ je pomočnica ravnatelja Tanja Gabršček.

Rok: 19. 10. 2010

- IMENOVANJE UČITELJEV, KI BODO VREDNOTILI REŠITVE NALOG PRI POSAMEZNEM PREDMETU  (vnos podatkov v elektronski obliki, kopija, datum pošiljanja)

Podatke bo vnesel v elektronski obliki ravnatelj šole in so priloga.

Rok:  24. 1. 2011

- OBLIKOVANJE SKUPIN UČENCEV IN DOLOČITEV PROSTOROV, KJER SE BO PREVERJANJE OPRAVILO, IN TO ZA II. IN III. TRIADO (NPZ 2 + 3)

Preverjanja se bo udeležilo 35 učencev 9. razreda, ki se bodo razdelili po abecednem redu priimkov v 2 skupini, 4 učenci s PP bodo predstavljali svoje 3 skupine za opravljanje NPZ-jev na matični šoli. Abecedni red določa hkrati tudi sedežni red v učilnici, kjer bo preverjanje potekalo. Razvrstitev v skupine bo objavljena uro pred začetkom preverjanja na oglasni deski - hodnik. Skupno število skupin je 5. Za pripravo seznamov in zapisnikov sta zadolženi Majda Goričan in Tanja Gabršček. Za nameščanje seznamov in pripravo učilnic sta zadolžena Robert Šribar in Tanja Pirnat.

V 6. razredih se bo preverjanja udeležilo 38 učencev, ki se bodo razvrstili v 3 skupine. Delitev v skupine bomo opravili po enakih določilih, kot to velja za 9. razrede. Skupno število skupin je 3. Ostale zadolžitve so enake kot pri 9. razredih.

Vsako jutro, pol ure pred pričetkom pisanja NPZ-jev, bo ravnatelj organiziral delovni sestanek z nadzornimi učitelji, na katerem se bomo temeljito seznanili z organizacijo in postopki. Objavljen bo tudi seznam učencev in nadzornih učiteljev, ki bodo  sodelovali pri NPZ-jih po učilnicah.

Roki:

| Datum | Aktivnost |
| --- | --- |
| 4. maj 2011 | - NPZ/2 + 3 : MATEMATIKA – redni rok. |
|  | - NPZ/3: MATEMATIKA – redni rok - pobiranje gradiva za NPZ na vseh šolah. |
|  | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (MAT) – redni rok. |
|  | - NPZ/2: Objava preizkusov znanja na eRicu po 12. uri (MAT) – redni rok. |
|  | - NPZ/2: MATEMATIKA – redni rok - pobiranje vzorca fotokopiranih neovrednotenih preizkusov znanja za moderacijo navodil za vrednotenje na naključno izbranih šolah. |
| 6. maj 2011 | - NPZ/2 + 3 : SLOVENŠČINA – redni rok. |
|  | - NPZ/3: SLOVENŠČINA – redni rok – pobiranje gradiva za NPZ na vseh šolah. |
|  | - NPZ/2: SLOVENŠČINA – redni rok – pobiranje vzorca fotokopiranih neovrednotenih preizkusov znanja za moderacijo navodil za vrednotenje na naključno izbranih šolah. |
|  | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (SLO) – redni rok. |
|  | - NPZ/2: Objava preizkusov znanja na eRicu po 12. uri (SLO) – redni rok. |
| 9. maj 2011 | - NPZ/3: TRETJI PREDMET – redni rok. |
|  | - NPZ/2: TUJI JEZIK – redni rok. |
|  | - NPZ/3: TRETJI PREDMET – redni rok – pobiranje gradiva za NPZ na vseh šolah. |
|  | - NPZ/2: TUJI JEZIK - pobiranje vzorca fotokopiranih neovrednotenih preizkusov znanja za moderacijo navodil za vrednotenje na naključno izbranih šolah. |
|  | - NPZ/2 + 3: Objava preizkusov znanja za TRETJI PREDMET na eRicu po 12. uri. |
|  | - NPZ/2 + 3: Objava moderiranih navodil za vrednotenje na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (MAT). |
| 10. maj 2011 | - NPZ/2 + 3: Objava moderiranih navodil za vrednotenje na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (SLO). |
|  | - NPZ/3: Vrednotenje MAT. |
| 11. maj 2011 | - NPZ/3: Vrednotenje SLO. |
| 12. maj 2011 | - NPZ/3: Objava moderiranih navodil za vrednotenje na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (TRETJI PREDMET – BIO, GEO). |
|  | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja za TRETJI PREDMET (BIO, GEO) na eRicu po 12. uri. |
|  | - NPZ/2: Objava moderiranih navodil za vrednotenje na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (TJA). |
|  | - NPZ/3: zadnji rok za el. posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki se zaradi bolezni in drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku (aplikacija Prijava na NPZ in Vpis – za naknadni rok). |
| 13. maj 2011 | - NPZ/3: Vrednotenje TRETJI PREDMET (BIO, GEO). |
|  | - NPZ/3: Objava moderiranih navodil za vrednotenje na eRicu in eRIcu za učitelje po 12. uri (TJA). |
|  | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja za TRETJI PREDMET (TJA) na eRicu za učitelje po 12. uri. |
| 16. maj 2011 | - NPZ/3: Vrednotenje TRETJI PREDMET (TJA). |
|  | - NPZ/3: Ric obvesti šole po e-pošti o dostavi gradiva za naknadni rok NPZ. |
|  | - NPZ/3: Ric na eRicu pripravi podatke o prijavah učencev na NPZ v naknadnem roku ter šole o tem obvesti po e-pošti. |
| 17. maj 2011 | - NPZ/3: Šole na eRicu potrdijo pravilnost podatkov oziroma odpravijo morebitne napake o prijavah učencev k naknadnemu roku. |
| 24. maj 2011 | - NPZ/3: Objava naslovnic preizkusov znanja za naknadni rok na eRicu. |
|  | - NPZ/3: Dostava gradiva na NPZ na šole – naknadni rok. Šole Ricu javijo morebitno reklamacijo prejetega gradiva. |
| 26. maj 2011 | - NPZ/3: Ric pošlje šolam ovrednotene naloge z izpisi dosežkov učencev na NPZ (redni rok). Šole Ricu javijo morebitno reklamacijo prejetega gradiva. |
|  | - NPZ/2: Zadnji dan za vrednotenje preizkusov znanja ob koncu 2. obdobja. |
|  | - NPZ/2: Objava preizkusov znanja na eRicu za učitelje po 12. uri (MAT, SLO, TJA). |
| 27. maj 2011 | - NPZ/2: Pobiranje vzorca fotokopiranih ovrednotenih preizkusov znanja in izpolnjenih obrazcev za točkovanje (SLO, TJA, MAT) na naključno izbranih šolah in fotokopij zapisnikov o poteku NPZ na šolah. |
|  | - NPZ/2 + 3: Seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev na NPZ v rednem roku in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v rednem roku. |
| 30. maj 2011 | - NPZ/3 : MATEMATIKA – naknadni rok. |
|  | - NPZ/3: MATEMATIKA – naknadni rok - pobiranje gradiva NPZ na vseh šolah. |
|  | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (MAT) – naknadni rok. |
|  | - NPZ/2: Možnost poizvedbe za učence 6. razreda na šoli. |
|  | - NPZ/3: Možnost poizvedbe za učence 9. razreda na OE ZRSŠ od 8. do 15. ure (sodelujejo pomočniki glavnega ocenjevalca). |
| 31. maj 2011 | - NPZ/3 : SLOVENŠČINA – naknadni rok. |
|  | - NPZ/3: SLOVENŠČINA – naknadni rok - pobiranje gradiva NPZ na vseh šolah. |
|  | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (SLO) – naknadni rok. |
|  | - NPZ/3: Moderacija in vrednotenje ob 13. uri (MAT) – naknadni rok. |
| 1. junij 2011 | - NPZ/3 : TRETJI PREDMET – naknadni rok. |
|  | - NPZ/3: TRETJI PREDMET – naknadni rok - pobiranje gradiva NPZ na vseh šolah. |
|  | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja za TRETJI PREDMET na eRicu po 12. uri – naknadni rok. |
|  | - NPZ/2: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda (šole). |
|  | - NPZ/3: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. razreda za redni rok. |
| 2. junij 2011 | - NPZ/3: Moderacija in vrednotenje (SLO) – naknadni rok. |
|  | - NPZ/3: Objava Analize dosežkov NPZ (6 dokumentov) po šolah na eRicu. |
| 3. junij 2011 | - Moderacija in vrednotenje (TRETJI PREDMET) – naknadni rok. |
| 6. junij 2011 | - NPZ/3: Objava preizkusov znanja za TRETJI PREDMET na eRicu za učitelje po 12. uri – naknadni rok. |
| 7. junij 2011 | - NPZ/3: Objava moderiranih navodil za vrednotenje na eRicu in eRicu za učitelje po 12. uri (SLO, MAT, TRETJI PREDMET) – naknadni rok. |
| 9. junij 2011 | - NPZ/3: Ric pošlje šolam ovrednotene naloge z izpisi dosežkov učencev na NPZ (naknadni rok). Šole Ricu javijo morebitno reklamacijo prejetega gradiva. |
|  | - NPZ/3: Seznanitev učencev in staršev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge. |
|  | - NPZ/3: Ravnatelj sporoči OE ZRSŠ število preizkusov in predmet preverjanja, pri katerem bodo učenci uveljavljali pravico do poizvedbe. |
| 10. junij 2011 | - NPZ/3: Možnost poizvedbe za 9. razred na OE ZRSŠ od 9. do 11. ure (sodelujejo pomočniki glavnega ocenjevalca). |
| 13. junij 2011 | - NPZ/3: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. razreda za naknadni rok. |
| 15. junij 2011 | - NPZ/3: Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. razreda. |
| 20. junij 2011 | - Zadnji rok za ugovor na dosežke učencev na NPZ. |
|  | - NPZ/2 + 3: Zadnji rok, do katerega šole na eRicu izpolnijo Poročilo o izvedbi NPZ in Poročilo o izvedbi prilagojenega NPZ. |
|  | - NPZ/2 + 3: Šole ustrezno uničijo preostanek šifer učencev v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli. |
| 21. junij 2011 | - NPZ/2: Objava Analize dosežkov NPZ (6 dokumentov) po šolah na eRicu. |
| 22. junij 2011 | - NPZ/2 + 3: Zadnji dan, ko učenci ali njihovi starši lahko zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta. |

- ZAGOTOVITEV TAJNOSTI PRI SPREJEMANJU, PRENOSU IN HRANJENJU ZAUPNEGA GRADIVA IN PRI RAZPOREDITVI NADZORNIH UČITELJEV

Za celoten postopek NPZ je predvidena stopnja tajnosti ZAUPNO. Vsi, ki bodo imeli dostop do zaupnega gradiva, so bili seznanjeni s pravili varovanja dne: 12. 10. 2010 in so to potrdili s podpisom.

Priloge:

Izjava o varovanju podatkov – (RIC.OBR402-NPZ-3)

- ORGANIZACIJA VREDNOTENJA ZNANJA OB KONCU DRUGEGA OBDOBJA

Za vrednotenje znanja v 6. razredu so odgovorni naslednji učitelji/učiteljice:

| PREDMET | UČITELJ/ICA | SPREMEMBE | DATUM VREDNOTENJA | DATUM ODDAJE POROČILA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLO | vodja: Metka VAJDIČ |  |  |  |
|  | člani: - Zarja LEDNIK - Jelka SOTLER |  |  |  |
| MAT | vodja: Zorislava SEVŠEK |  |  |  |
|  | člani: - Marinka ŠPAN - Rajko ĐUDARIĆ |  |  |  |
| TJA | vodja: Peter ČANJI |  |  |  |
|  | člani: - Sandi VERHOVŠEK - Metka VAJDIČ |  |  |  |

Rok za oddajo rezultatov je 26. maj 2011.

- ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI V DNEVIH IZVAJANJA IN V DNEVIH VPOGLEDA V NPZ

V dnevih izvajanja bodo po preverjanju zagotovljene ustrezne dejavnosti oziroma pouk, in to po rednem urniku. V dnevih vpogleda bo učencem skupaj z učiteljem predmeta omogočen vpogled v naloge pri pouku, ki bo v ta namen prilagojen.

Urnik: Pouk bo usklajen z vsemi tremi predmeti.

Staršem in učencem 9. razreda bomo omogočili vpogled 27. maja 2011 za redni in 9. junija 2011 za naknadni rok in to v popoldanskem času od 13.15 do 14.00.

Staršem in učencem 6. razreda bomo omogočili vpogled 27. maja 2011 od 13.15 do 14.00.

- POSEBNOSTI

Učenci s posebnimi potrebami (RIC.OBR402-NPZ-7, RIC.OBR402-NPZ-8, zapisnik o izvedbi) bodo opravljali NPZ-je, kot to določa zakonodaja. Priloga tega načrta so prilagoditve, ki nam jih je dostavil Ric. Prilagoditve so upoštevane pri organizaciji in prostorski razporeditvi.

- PRILOGE

- Organizacija delitve, prostorske razporeditve in rokovnika učiteljev vrednotenja ter nadzornih učiteljev za NPZ 2011.

- Koledar nacionalnega preverjanja znanja.

- Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.

- Obrazci v skladu z Navodili.

- Zapisniki o preverjanju.

- Zapisi posebnosti (npr.: št. poizvedb na šoli, na OE, OPP,…).

- Poročilo o izvedbi NPZ.

- Analiza dosežkov, ki je sestavni del letnega poročila o realizaciji LDN šole.

Ravnatelj:

Ivan Janez Domitrovič